## WBS(FO)
여신금융협회 대출모집인 홈페이지 구축
구분 | 순번 | 화면 | 기능 | 계획기간 |  | 실행기간 |  | 3월 | [30 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월
[7 empty] | 실적 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 1 | 대출 모집인 조회 | 추후 협의 | 2021.06.01 | 2021.06.04 | bar: 6월 1 to 6월 4
| 2 | 대출 모집인 납부 인증 | 추후 협의 | 2021.06.07 | 2021.06.11 | bar: 6월 7 to 6월 11
| 3 | 대출 모집인 납부 | 추후 협의 | 2021.06.14 | 2021.06.18 | bar: 6월 14 to 6월 18
4
5
6
7
8

## WBS(BO)
여신금융협회 대출모집인 홈페이지 구축
구분 | 순번 | 화면 | 기능 | 계획기간 |  | 실행기간 |  |  | 담당자 | 3월 | [30 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월
[8 empty] | 실적 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
공통 | 1 | 공통 | 프레임워크 세팅 | 2021.03.01 | 2021.03.31 | 2021.03.01 | 2021.03.31 | bar: 3월 1 to 3월 5; 3월 8 to 3월 12; 3월 15 to 3월 19; 3월 22 to 3월 26; 3월 29 to 3월 31
| 2 |  | 공통기능 개발 | 2021.03.15 | 2021.04.30 | 2021.03.15 | bar: 3월 15 to 3월 19; 3월 22 to 3월 26; 3월 29 to 4월 2; 4월 5 to 4월 9; 4월 12 to 4월 16; 4월 19 to 4월 23; 4월 26 to 4월 30
| 3 |  | OCR 검증 | 2021.03.01 | 2021.04.30 | 2021.03.01 | bar: 3월 1 to 3월 5; 3월 8 to 3월 12; 3월 15 to 3월 19; 3월 22 to 3월 26; 3월 29 to 4월 2; 4월 5 to 4월 9; 4월 12 to 4월 16; 4월 19 to 4월 23; 4월 26 to 4월 30
|  |  | 로그인 | 2021.04.19 | 2021.04.21
|  |  | 회원가입 | 2021.04.27 | 2021.04.27 | 2021.04.27 |  |  | 구본혁 | bar: 4월 27
| 4 |  | 공지사항 | 2021.05.10 | 2021.05.14
시스템 | 1 | 코드관리 | 코드마스터 조회 | 2021.04.19 | 2021.04.21
| 2 |  | 코드마스터 등록
| 3 |  | 코드마스터 변경
| 4 |  | 코드상세 조회 | 2021.04.21 | 2021.04.23
| 5 |  | 코드상세 등록
| 6 |  | 코드상세 변경
회원사 | 1 | 모집인 등록 | 조회 | 2021.04.26 | 2021.04.27 | 2021.04.26 |  |  | 유소희 | bar: 4월 26 to 4월 27
| 2 |  | 등록 | 2021.04.28 | 2021.05.06 | 2021.04.28 |  |  | 유소희 | bar: 4월 28 to 4월 30
| 3 |  | 승인요청 | 2021.05.06 | 2021.05.07
| 1 | 모집인 조회 및 변경 | 조회 | 2021.05.03 | 2021.05.05
| 2 |  | 변경
| 3 |  | 엑셀 다운로드
| 4 |  | 이력보기 | 2021.05.06 | 2021.05.07
|  | 관리자 조회 및 변경 | 조회 | 2021.04.27 | 2021.04.27 | 2021.04.27 |  |  | 구본혁 | bar: 4월 28
| 1 |  | 변경 | 2021.04.27 | 2021.04.28 | 2021.04.27 |  |  | 구본혁 | bar: 4월 28 to 4월 29
여신금융협회 | 1 | 모집인 조회 및 변경 | 조회 | 2021.05.10 | 2021.05.12
| 2 |  | 변경
| 3 |  | 엑셀 다운로드
| 4 |  | 이력보기 | 2021.05.13 | 2021.05.14
| 5 |  | OCR 검증 | 2021.05.17 | 2021.06.04
| 1 | 모집인 승인처리 | 조회 | 2021.05.10 | 2021.05.11
| 2 |  | 승인처리 | 2021.05.12 | 2021.05.12
| 3 |  | 이력보기 | 2021.05.12 | 2021.05.14
| 1 | 결제 내역 | 추후 협의 | 2021.06.14 | 2021.06.18
| 1 | 회원사 담당자 조회 | 조회 | 2021.04.26 | 2021.04.27 |  |  |  | 김중수 | bar: 4월 26 to 4월 27
| 2 |  | 변경 | 2021.04.26 | 2021.04.27 |  |  |  | 김중수 | bar: 4월 26 to 4월 27
| 3 |  | 승인 | 2021.04.27 | 2021.04.28 |  |  |  | 김중수 | bar: 4월 27 to 4월 28
| 4 |  | 엑셀 다운로드 | 2021.04.28 | 2021.04.29 |  |  |  | 김중수 | bar: 4월 28 to 4월 29
API | 1 |  | 추후 협의 | 2021.06.14 | 2021.06.25